Fête de la science 2021

https://www.fetedelascience.fr/

Fiche à remplir

Signalétique | Jaune Sardine

Conception et fabrication de signalétique

4 thèmes, 4 groupe de travail - Cours lundis et mardis (Portet - Ricordeau)

La Biodiversité dans tous ses états

Exploration de l'univers

Plongée au cœur de la science

Espace rencontres

Dossier de travail V2: support_workshop.pdf

Kit visuel V3: kit-visuel_v3.zip

Drive

Lien Drive

Matériel

Peinture Vacquier

Rouleaux & fournitures

Médium 12mm et 6mm (4 plaques de 3x2m environ)

Visserie (vis bois + papillons)

Plusieurs dizaines de socles béton (A300)

Potences verticales (1m60) X 20 (Menuiserie)

Potences verticales (2m) x ? (A300 etc...)

Traverses horizontales X ?

Vinyle adhésif

Planning

Agenda DSAA commun

Cours lundi (Fabrice Portet & Samuel Fricaud)

Mardi (Alexia Vincent, Jean-Yves Reynier & Thomas Ricordeau )

6-7 sept - conception

13 sept - conception

14 sept - conception > Jaune Sardine - 8h-16h30

20 sept - conception/fabrication | patronage

21 sept - conception/fabrication | patronage > Jaune Sardine - 8h-16h30

27-28 sept - fabrication | découpe bois/peinture

4 octobre - fabrication | découpe bois/peinture

5 octobre - fabrication | finitions + chargement à 15h30 (menuiserie)> Jaune Sardine - 8h-16h30

7 octobre - transport sur site + installation/montage

8 octobre - installation/montage

9-10 octobre - Fête de la science | présence sur site

Data | GREC SUD

Conception de 2 posters + dépliant

Cours jeudi & vendredi (Chloé Morisset)

Alimentation: texte de travail V1

Nature en ville: texte de travail V1

Lundi 6 septembre 13h30-14h30 - salle A311: Conférence Chloé Morisset | Datavisualisation

Data vs Infographie

Mardi 7 septembre 9h-11h - salle A311: Conférence Antoine Nicault | GREC SUD

Presentation Antoine

Posters format A1: 59,4 × 84,1 cm

Mise à disposition de grilles “caddie”: 200 X 120 cm

Prévoir accrochage

Retour Projets